ICRA 2027 冲刺任务规划表（个人版）

2026年8月1日 – 9月15日｜截稿：9月15日（周二）｜目标：ICRA（CCF-B）

# 〇、总览

单人执行，范围按单人承载力设定：仿真为主战场（2个接触任务的完整消融矩阵）+ 实机验证（1-2个任务），全部由我完成。

硬件与工具：自制6自由度机械臂（飞特ST3215磁编码舵机×6，遥操作已调通）；仿真MuJoCo（gym-aloha / mujoco_menagerie，SO-ARM100模型改制）；训练AutoDL租卡（约¥2/小时，全程预算约¥200）。

候选方向（8.7拍板，二选一）：A. 重试扩展——执行→验证→重试闭环，刻画“尝试预算-成功率”扩展曲线；C. 电流力觉——舵机电流作为零成本力觉信号做接触丰富任务。共同底座：ACT模仿学习，仿真大规模消融+实机验证。

三条生死线：8.7 定方向｜8.14 核心图成立｜9.4 结果冻结

# 一、预备周末（8.1–8.2）：环境与原理

| 日期 | 星期 | 任务 | 验收 / 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 六 | 装LeRobot+MuJoCo环境；注册AutoDL；ACT论文第一遍通读，标出所有疑点 | 环境跑起来 |
| 8.2 | 日 | ACT第二遍精读，对照LeRobot源码modeling_act.py；能解释动作分块为何抗误差累积 | 原理过关 |

# 二、第1周（8.3–8.9）：全流程打通 + 定方向

| 日期 | 星期 | 任务 | 验收 / 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | 一 | 拉mujoco_menagerie跑SO-ARM100示例；gym-aloha跑通渲染；MJCF四标签教程（body/joint/actuator/sensor） | 仿真环境全通 |
| 8.4 | 二 | gym-aloha脚本采演示，搞懂LeRobotDataset格式；AutoDL配镜像，1000步试训验证流程 | 数据能存读、云端能训 |
| 8.5 | 三 | 租卡正式训第一个ACT（gym-aloha搬方块任务） | 训练在跑 |
| 8.6 | 四 | 评测第一条策略；复盘loss曲线；ACT的forward函数逐行读懂（输入怎么变token） | ★交付1：成功率数字 |
| 8.7 | 五 | ★定方向：A重试扩展 / C电流力觉，依据占坑排查报告，与导师确认后写一页研究计划 | ★方向白纸黑字 |
| 8.8–8.9 | 六日 | 量臂的连杆尺寸与关节布局；开始把SO-ARM100的MJCF改为自制臂（结构与尺寸） | 建模开工 |

# 三、第2周（8.10–8.16）：自制臂进仿真 + 核心信号（成败周）

| 日期 | 星期 | 任务 | 验收 / 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.10 | 一 | MJCF：写入ST3215参数（30kg·cm扭矩、1/345减速比、关节限位）、碰撞体、夹爪 | 模型主体完成 |
| 8.11 | 二 | MuJoCo viewer验证运动学；搭抓取场景+关节力矩传感器 | 臂能动、力矩可读 |
| 8.12 | 三 | 接触任务1：插销入孔场景（公差先松）；采仿真演示 | 任务1可跑 |
| 8.13 | 四 | 核心对比第一组训练（按方向：力矩开/关 或 重试1/2/4次） | 第一组结果 |
| 8.14 | 五 | ★决策点：第二组收数，画核心对比图。成立→第3周铺矩阵；不成立→切保底叙事（低成本臂接触任务benchmark），目标不变 | ★核心图 |
| 8.15–8.16 | 六日 | 缓冲：不理想的组重训调参；Diffusion Policy与Bi-ACT速读（懂接口与差异） |  |

# 四、第3周（8.17–8.23）：仿真矩阵 + 实机开采

| 日期 | 星期 | 任务 | 验收 / 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.17 | 一 | 接触任务2：拧盖场景；批量训练启动（2任务×2配置×3种子=12个，租卡并行） | 矩阵在跑 |
| 8.18 | 二 | 难度梯度实验启动（公差从松到紧）；实机录制配置确认包含电流通道 | 梯度数据在产 |
| 8.19 | 三 | 实机任务1采50条演示 | 实机数据集1 |
| 8.20 | 四 | 实机模型租卡开训；仿真第一批结果收表 | 表格开始填数 |
| 8.21 | 五 | 自查对表：仿真结果表初版，列缺口清单 | 缺口清单 |
| 8.22–8.23 | 六日 | 机动：实机任务2采50条（如进度允许）；仿真补训 |  |

# 五、第4周（8.24–8.30）：实机评测与补漏

| 日期 | 星期 | 任务 | 验收 / 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.24 | 一 | 实机评测日1：任务1×2配置×各20次 | 实机表半成 |
| 8.25 | 二 | 实机评测日2：任务2（或任务1复评补种子） | 实机表完成 |
| 8.26 | 三 | 以审稿人视角列补漏清单 → 补漏实验（失败案例分析/推理速度表，按需选做） | 清单定稿 |
| 8.27 | 四 | 难度梯度曲线收齐；系统图、流程图初版 | 核心图齐 |
| 8.28 | 五 | 全部数据核查对表，标出最后缺口 |  |
| 8.29–8.30 | 六日 | 缓冲 |  |

# 六、第5周（8.31–9.6）：结果冻结

| 日期 | 星期 | 任务 | 验收 / 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.31–9.1 | 一二 | 最后补漏；所有表格与图定稿 | 图表包完整 |
| 9.2–9.3 | 三四 | 实验视频拍摄+剪辑（ICRA视频附件必做） | 视频成片 |
| 9.4 | 五 | ★结果冻结：此后不跑任何新实验 | ★冻结 |
| 9.5–9.6 | 六日 | 休整半天；LaTeX模板准备、图表预排 |  |

# 七、写作周（9.7–9.15）

| 日期 | 星期 | 任务 | 验收 / 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.7 | 一 | LaTeX模板+全部图表排入定骨架；写实验设置细节 | 骨架成 |
| 9.8 | 二 | 实验章节 |  |
| 9.9 | 三 | 方法章节 |  |
| 9.10 | 四 | Intro + Related Work（故事已清楚，最后写） |  |
| 9.11 | 五 | 初稿完成，发导师；AI辅助过逻辑与语言 | 初稿出手 |
| 9.12–9.13 | 六日 | 合并导师意见，修改轮 |  |
| 9.14 | 一 | 格式/参考文献/匿名化检查 → 提交（留一天buffer，不赌截稿日服务器） | ★投稿完成 |
| 9.15 | 二 | 官方截止日（原则上不使用） |  |

# 八、执行铁律

1. 读论文每天不超过2小时，其余时间写代码；理解的判据是能改代码验证，不是能复述。

2. 租卡即用即关；正式训练前先1000步试跑确认无bug，避免烧钱调试。

3. 实机数据从第一条起必须录制电流通道，避免任何形式的重采。

4. 每周五对表；里程碑延期不硬扛，当场砍范围（砍任务数量，不砍消融完整性与评测次数）。

5. 评测规范：每任务每配置至少20次评测报成功率，随机种子至少3个，报告演示数据量。

# 九、风险预案

8.14核心图不成立：切换为“低成本臂接触丰富任务的系统性benchmark”叙事，已有实验全部复用，仍按9.14提交。

进度落后超过一周：目标改为IROS（2027.3.1截稿），节奏放缓，质量换时间。

ICRA被拒：按审稿意见补强实验，2027.3.1转投IROS，一稿两用。

# 十、长线路线（滚雪球，不并行）

① 本篇ICRA主线 → ② 电流失败检测+恢复闭环（IROS续集）→ ③ MuJoCo接触任务benchmark开源（workshop/RA-L）→ 后续：sim2real域差距、数据规模研究、低成本触觉扩展、跨机体迁移、系统期刊长文（TASE/RA-L）。